**План работы пилотной площадки.**

**Тема:** «Разработка и реализация программы внутришкольной системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования»

**Цель работы:** проектирование организационно-методических условий в процессе реализации программы внутришкольной системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования

**Задачи:**

1. Корректировка программы внутришкольной системы оценки качества образования.
2. Разработка организационно-методических условий и путей их реализации при формировании и развитии универсальных учебных действий в ОО
3. Разработка моделей (подходов) формирования и оценки личностных образовательных результатов.

Определение форм и процедур внутренней оценки достижения планируемых результатов в рамках системы оценки качества образования в ОО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | | **Сроки** | **Ожидаемые результаты** | | **Ответственные** |
| ***Установочный этап*** | | | | | | | |
| ***1*** | | «Внутришкольная система оценки достижения планируемых результатов в ОО «Туровская ООШ»  Проектирование системы оценки качества образования на различных уровнях общего образования в условиях внедрения ФГОС  (пилотная площадка  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления») | ***Ноябрь-декабрь*** | | Определение цели, задач и направлений работы пилотных площадок, план мероприятий, организация творческих групп  Корректировка образовательных программ. | Учителя школы, заместитель по УВР  Региональный;  руководитель -  Фоменко И.А., нач.отдела экспертизы деятельности образовательных организаций  ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» | |
| ***Основной этап*** | | | | | | | |
| ***2*** | | Изучение и анализ методической литературы по вопросу оценки планируемых результатов образования | ***Ноябрь-декабрь*** | | Аналитическая справка. | Заместитель по УВР | |
| ***3*** | | Изучение практики работы школ по созданию организационно-методических условий при реализации программы формирования и развития универсальных учебных действий в разных ОО и «Туровская ООШ» |  | | Аналитическая справка, подборка видеоматериалов уроков и внеурочной деятельности. |  | |
| ***4*** | | ***«Круглый стол»*** по теме: «Подходы к достижению и оценке личностных образовательных результатов» |  | | Модели формирования и оценки личностные образовательные результаты средствами предметных областей |  | |
| ***5*** | | ***Мастер – класс***  «Разработка организационно-методических условий достижения метапредметных и личностных результатов средствами урока и внеурочной деятельности» |  | | Методические материалы |  | |
| ***Практический*** | | | | | | | |
| ***6*** | | Разработка и апробация эффективных механизмов и моделей достижения метапредметных и личностных результатов средствами урока и внеурочной деятельности | ***Январь - март*** | | Технологические карты уроков и внеурочных занятий, диагностические материалы, набор дидактических материалов | Учителя школы,  Региональный;  руководитель -  Фоменко И.А., | |
| ***7*** | | ***Посещение региональных семинаров в*** ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» | ***В течение года*** | | Методические рекомендации, материалы форм и процедур оценки внутренней оценки достижений образовательных результатов |  | |
| ***Обобщающий этап*** | | | | | | | |
| ***8*** | | Обобщение результатов работы пилотной площадки. МОУ «Туровская ООШ» Анализ итогов работы | ***Июль - август*** | | Аналитическая справка, корректировка ООП (УУД, СОКО) | *Заместитель директора по УВР,*  Региональный;  руководитель -  Фоменко И.А., | |
| ***9*** | | Управление качеством образования в ОО «Туровская ООШ»: программа формирования и развития УУД |  | | Издание методических рекомендаций |  | |
| ***10*** | | Управление качеством образования в ОО «Туровская ООШ»: модели достижения и оценки ЛОР |  | |  |  | |
| ***В течение года*** | | | | | | | |
| ***11*** | | Индивидуальные консультации с руководителем пилотной площадки | ***В течение года*** | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |

Руководитель образовательной

Руководитель организации

подразделения АСОУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Фоменко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Семина Н.С.)